РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИТСРАЦИЯ БУРАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2024                                                                                                                    № 10

п. Бурановка

Об  организации    и   проведении

мероприятий по предупреждению

и     ликвидации      чрезвычайных

ситуаций    в    период    весеннего

половодья   и  паводка   2024 года

В  целях снижения  риска возникновения чрезвычайных ситуаций и возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики, а также для подготовки оперативных мероприятий и обеспечения своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с весенним  паводком,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый план основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории сельсовета в период  весеннего половодья и паводка  в 2024 году.

2. Создать на период прохождения паводка и весеннего половодья комиссию по пропуску ледохода и паводковых вод в составе:

Суханова В.В.- глава Бурановского сельсовета;

Переверзев Г.В.- председатель СПК «Бурановский» (по согласованию);

Кочергин М.Ю.- заместитель директора по лесохозяйственной деятельности аппарата управления ООО «Содружество» (по согласованию);

Яковлева А.М. – директор МБОУ «Бурановская ООШ» (по согласованию);

Николаева Т.И. – директор  Бурановского Дома культуры (по  согласованию).

3. До 24 марта 2024 года провести ревизию платин и принять меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций на них во время паводка.

4.  Рекомендовать руководителям предприятий по заявке выделить технику в установленный срок в распоряжение комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод Администрации Бурановского сельсовета на весь период пропуска паводковых вод для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-спасательных работ.

5. Рекомендовать руководителям СПК «Бурановский», ООО «Содружество» на период паводка держать наготове по бульдозеру, экскаватору, 2 - 3 самосвала и по одной мехлопате на случай предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период паводка.

6. С 25 марта 2024 года запретить подледный лов на реках и озерах на территории сельсовета.

7. Провести профилактические работы с населением по правилам безопасности в случае паводка и подтопления поселка талыми, грунтовыми водами.

8. Рекомендовать директору МБОУ «Бурановская ООШ» обратить особое внимание на безопасность детей в период прохождения паводка, организовать проведение необходимых мероприятий по изучению детьми правил поведения в период паводка, при чрезвычайных ситуациях.

9. Обнародовать данное постановление в законном порядке.

10. Контроль  исполнения настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                        В.В. Суханова

# УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

сельсовета № 10 от 11.03.2024 года

П Л А Н   М Е Р О П Р И Я Т И Й

по защите населения и территорий Бурановского сельсовета

в период весеннего половодья и паводка 2024 года

| № | Мероприятия | Срок исполне ния | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Во избежание завалов крыш домов, служебных помещений, животноводческих помещений, влекущих за собой травмы людей, возможные человеческие жертвы, очистить от снега крыши домов и других построек | до 25.03 | Руководители предприятий, организаций, учреждений, домовладельцы |
| 2 | С целью предотвращения затопления и порчи стен зданий, жилых домов, складских помещений, животноводческих ферм, очистить снег от стен, сделать пропускные каналы для стока талой воды | до 16.03. | Руководители предприятий, организаций, домовладельцы |
| 3. | Обследовать: -гидротехнические и водопропускные сооружения, организовать очистку снега у плотин, откосов насыпей, очистить водопропускные трубы; - линии электроснабжения и связи, попадающие в зону возможного подтопления | до 25.03. | Администрация, собственник водоёмов, Павловский РЭС |
| 4. | В искусственно созданных водоемах (плотинах) снизить уровень воды до минимальных объемов | с 25.03. | Администрация, СПК«Бурановский», владельцы гидросооружения |
| 5 | Очистить водоразборные колонки, смотровые колодцы, водопроводы | до 01.04. | Администрация, руководители предприятий |
| 6 | С целью быстрого таяния снега организовать его расчистку, уборку с проезжей части дорог, улиц, площадей | с 16.03. по 01.04. | Администрация, руководители предприятий. |
| 7 | Провести разъяснительную работу среди населения по мобилизации домовладельцев на очистку территорий домов, подворий от снега, мусора, дров и т.п. | с 10.03. | Администрация, депутаты |
| 8 | В каждой организации, назначить приказом ответственных лиц за пропуск талых вод | до 15.03. | Администрация, организации |
| 9 | Обеспечить принятие мер по предотвращению попадания удобрений и ядохимикатов в реки и водоемы | до 20.03. | Председатель СПК «Бурановский» (по согласованию) |
| 10 | Подготовить комплекс противоэпидемических мероприятий на территории сельсовета с целью недопущения возникновения массовых инфекционных заболеваний | до 25.03. | СПК «Бурановский» (по согласованию) |
| 11 | Принять меры по предупреждению размыва скотомогильника, попадающего в зону возможного затопления | до 01.04 | Администрация СПК «Бурановкий» |
| 12 | Определить и подготовить места на случай необходимости отселения населения из подтапливаемых мест ул. Лесная, ул. Дачная, ул. Партизанская | до 01.04 | Администрация сельсовета |